## Sheet1
Tasks Name |  | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Logo |  |  |  | 50% | Tuấn Anh
Navbar |  | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Tuấn Anh
Submenu |  | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Tuấn Anh
Search form |  | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Tuấn Anh
Login popup |  | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Tuấn Anh
Trang Login |  | 2022-11-16 |  | 100% | Tuấn Anh
Project management | Chức năng Get All Project | 2022-11-18 |  | 100% | Tuấn Anh
| Chức năng Edit Project | 2022-11-18 |  | 80% | Tuấn Anh
| Chức năng Add member Project | 2022-11-18 |  | 100% | Tuấn Anh
| Chức năng Remove member | 2022-11-18 |  | 100% | Tuấn Anh
Create Project | Create Task | 2022-11-17 |  | 100% | Tuấn Anh
| Edit Task | 2022-11-17 |  | 0% | Thiện
Page Quản lý User |  | 2022-11-18 |  | 0% | Thiện